**ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

**Giảng viên tập huấn:**

**BỒI DƯỠNG NGÔN NGỮ KÝ HIỆU LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, HỖ TRỢ PHÁP LÝ VÀ BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI CHO CÁC THÀNH VIÊN LÀ PHỤ NỮ ĐIẾC THUỘC NHÓM NÒNG CỐT**

1. **Thông tin chung**

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức Phi chính phủ Việt Nam làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ người khuyết tật và những nhóm người yếu thế khác trong cộng động đồng.

Dự án “Tăng cường năng lực ứng phó bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tỉnh Nghệ An” do Trung tâm ACDC thực hiện dưới sự tài trợ của Quỹ Thúc đẩy các sáng kiến tư pháp (JIFF). Mục tiêu của dự án hướng tới giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nghệ An thông qua việc nâng cao năng lực cho chính bản thân phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật và cộng đồng trong việc ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và tăng cường tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật.

Nhằm đạt được mục tiêu chính của dự án, lớp tập huấn bồi dưỡng ngôn ngữ ký hiệu liên quan đến lĩnh vực tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và bạo lực trên cơ sở giới cho 05 phụ nữ điếc thuộc nhóm nòng cốt sẽ được tổ chức tại thành phố Vinh.

Chính vì vậy, Trung tâm ACDC có kế hoạch tuyển 01 nhóm chuyên gia tư vấn trong nước gồm 01 giảng viên chính và 01 trợ giảng có kinh nghiệm để thực hiện khóa tập huấn trên.

1. **Mục tiêu của tập huấn**

Sau tập huấn 05 học viên là phụ nữ điếc thuộc nhóm nòng cốt sẽ:

* Nâng cao ngôn ngữ ký hiệu về lĩnh vực tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và bạo lực trên cơ sở giới.
* Có khả năng tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý về bạo lực trên cơ sở giới cho những phụ nữ điếc khác.

1. **Nội dung, yêu cầu công việc**

*3.1. Nội dung công việc*

Nhóm tư vấn sẽ đảm nhận các trách nhiệm (nhưng không giới hạn) dưới đây

*a. Trước tập huấn:*

- Xây dựng video bài giảng bằng ngôn ngữ ký hiệu (sử dụng nguồn ngân sách riêng, không thuộc gói tập huấn, sẽ thống nhất khi trao đổi kế hoạch cụ thể). Video có nội dung mô tả các định nghĩa, các từ bằng ngôn ngữ kí hiệu.

- Xây dựng tài liệu tập huấn; thảo luận và thống nhất với ACDC.

Các nội dung cơ bản trong video bài giảng và tài liệu gồm:

1. Các kỹ năng tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho NKT đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật
2. Các khái niệm cơ bản (giới, giới tính, định kiến giới, bình đẳng giới…); các chính sách và pháp luật về bình đẳng giới.
3. Bạo lực giới: các hình thức bạo lực trên cơ sở giới; nguyên nhân và hậu quả của bạo lực giới.
4. Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới: tập trung vào nội dung phòng chống bạo lực giới trong gia đình và bạo lực tình dục. Các dấu hiệu nhận biết/đặc điểm tâm lý của phụ nữ/trẻ em gái khuyết tật khi bị bạo lực trên cơ sở giới. Một số cách ứng phó cơ bản khi xảy ra bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ/trẻ em gái khuyết tật.

*c. Tham gia tập huấn cho phụ nữ điếc thuộc nhóm nòng cốt trong 02 ngày. Trước tập huấn, nhóm tư vấn và ACDC cần thống nhất chương trình và phương pháp tập huấn.*

*d. Hoàn thành các báo cáo sau tập huấn.*

*3.2. Yêu cầu sản phẩm đầu ra*

- 01 video bài giảng bằng ngôn ngữ ký hiệu, 01 đề cương giảng dạy và 01 chương trình tập huấn

- Các phiếu đánh giá trước và sau khóa học.

- Các tài liệu tập huấn cho học viên. Các tài liệu có thể được in ấn và sử dụng trong các lớp tập huấn của dự án.

- 01 bản báo cáo đầy đủ thông tin liên quan đến khóa tập huấn và các khuyến nghị đi kèm.

1. **Kế hoạch dự kiến thực hiện**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian dự kiến | Giảng viên chính | Trợ giảng |
| 1 | Xây dựng video bài giảng bằng ngôn ngữ ký hiệu, đề cương giảng dạy và tài liệu tập huấn cho học viên | 07 ngày trước khi lớp tập huấn diễn ra | 1,5 ngày | 1 ngày |
| 3 | Tham gia tập huấn (02 ngày/tập huấn) | 16-17/11/2019 | 02 ngày | 02 ngày |
| 4 | Báo cáo sau tập huấn | 3 ngày sau khi kết thúc tập huấn | 0,5 ngày |  |
| Tổng |  |  | 04 ngày | 03 ngày |

1. **Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm của nhóm tư vấn**

***Yêu cầu chung:***

* Sử dụng thành thạo và có khả năng giảng dạy hoặc phiên dịch bằng ngôn ngữ ký hiệu
* Có kinh nghiệm thực hiện các khóa tập huấn có sự tham gia của học viên.
* Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ, với người khuyết tật, đặc biệt với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật là một lợi thế.

***Yêu cầu đối với giảng viên chính:***

+ Có bằng đại học/sau đại học về chuyên ngành có liên quan.

+ Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, bạo lực trên cơ sở giới.

1. **Phí tư vấn**

Phí tư vấn được chi trả theo định mức của dự án, có tham khảo mức chung được các tổ chức phi chính phủ khác áp dụng. Phí tư vấn được tính theo ngày làm việc, được thanh toán sau khi nhận được các báo cáo hoàn thành mỗi khóa tập huấn.

1. **Hồ sơ:**

*7.1 Hồ sơ:* 01 bản lý lịch (CV) của tư vấn cập nhật mới tại thời điểm hiện tại

*7.2. Hạn nộp hồ sơ:* Hết hạn vào 17g00 ngày 28 tháng 10 năm 2019

Email: [nhungtran@acdc.org.vn](mailto:nhungtran@acdc.org.vn) (Ms Trần Thị Hồng Nhung)

Địa chỉ gửi hồ sơ: Phòng 905, tòa nhà Dream Center Home, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: 024 6675 3946

*Lưu ý: Chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu mới được liên hệ (trong thời gian 01 tuần kể từ khi thời gian gửi hồ sơ kết thúc).*